

**Kritik Yol Metodu Proje Örneği**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritik Yol Metodu (CPM) | | |
|  |
| Bu proje için Proje ağını çiziniz. | | |  |
| **Faaliyetler** | **Öncül Faaliyetler** | **Süre (Hafta)** |  |
| A: Proje Planlanması | - | 1 |  |
| B: Gereksinimler Analizi | A | 1 |  |
| C: Yazılım Geliştirme | A, B | 4 |  |
| D: Alt Yapı Kurulumu | C | 2 |  |
| E: Entegrasyon ve Uygulama | A, B, C, D | 5 |  |
| F: Personel Eğitimi | E | 4 |  |
| G: Proje teslimi | F | 2 |  |
| H: Teknik Destek Planı | G | 2 |  |