**PROJECT CLOSE-OUT**

**Project Title: \_Hasta Akış Optimizasyonu\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prepared Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Project Manager: \_\_\_Özlem Savran\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Project Duration: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **Project Description:**  Bu proje, Aurora hastanesi hasta akış süreçlerini optimize ederek operasyonel verimliliği artırmayı ve hasta memnuniyetini yükseltmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, mevcut süreçlerin analizi, darboğazların tespiti ve iyileştirme odaklı çözümler sunmayı içermiştir.  Proje sürecinde hazırlanan proje kapsamına bağlı bir süreç izlenmiştir. |

Performance Summary

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Project Objectives | Completiton Criteria | How Met |
| Scope | Ortalama bekleme süresi %30 oranında azaltılmalı | Ortalama bekleme süresi %20 oranında azaltılmıştır. | Simülasyon araçları kullanılarak hasta akışı yeniden tasarlanmıştır.  Veri analizi ve raporlama araçlarıyla sonuçlar düzenli olarak ölçülmüştür. |
| Quality | Kalite standartları doğrultusunda projenin teslim edilmeli | ISO 14385, ISO 14971 standartlar karşılanmıştır | Proje boyunca olası yasal uyumluluklar takip edilmiştir. |
| Time | Proje timeline plana uyulmalı | Proje teslim edilmesi gereken tarihten 1 hafta geç teslim edilmiştir. | Proje delay sebebi değişiklik planına uygun şekilde güncellenmiştir. |
| Cost | Proje için belirlenen bütçe dahilinde %10 esneklik payına göre tamamlanmalı | Proje %5 aşım ile tamamlanmıştır | Projedeki bütçe aşımı %10 aşmadığı için değişiklik pozitif olarak kaydedilmiştir. |