## Hasta Akış opt. Gantt şeması
Project Adı: Hasta Akış Optimizasyonu
Proje Yürütücüsü: | Özlem Savran |  | Tarih:18.11.2024
|  |  | Anlık Tarih | 2025-01-01
Proje Lokasyonu: Aurora Hastanesi
İŞ Bölümleri | Kaynaklar | Durumu | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Süre | Devamlılık | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07
[7 empty] | Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | Hafta 5 | Hafta 6 | Hafta 7 | Hafta 8 | Hafta 9 | Hafta 10 | Hafta 11 | Hafta 12 | Hafta 13 | Hafta 14 | Hafta 15 | Hafta 16 | Hafta 17 | Hafta 18 | Hafta 19 | Hafta 20 | Hafta 21
1.Planlama ve İhtiyaç Analizi | Proje Yöneticisi | Devam ediyor | 2024-11-18 | 2024-12-05 | 17 | 100% | 2024-12-02: ²
1.1 Proje Gereksinimleri | Proje Yöneticisi/Hastane yönetimi | Tamamlandı | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 2 | 100%
1.2 Teknik Gereksinimler | Teknik Uzmanlar | Devam ediyor | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 5 | 100%
1.3 Mevcut İş Analizi | İş Analisti | Başlamadı | 2024-11-27 | 2024-11-30 | 3 | 100%
1.4 Ekip ve Görev Dağılımı | Proje Yöneticisi | Başlamadı | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0 | 100% | 2024-12-02: ²
1.5 Fizibilite ve Bütçe Dağılımı | Finans Uzmanı | Başlamadı | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 3 | 100%
2. Donanım ve Yazılım Tasarımı | Yazılım Mühendisi | Başlamadı | 2024-12-06 | 2024-12-28 | 22 | 100% | 2024-12-23: ²
2.1 RTLS Testi | Donanım Mühendisi | Başlamadı | 2024-12-06 | 2024-12-12 | 6 | 100%
2.2 Yazılım Geliştirme | Yazılım Mühendisi | Başlamadı | 2024-12-12 | 2024-12-19 | 7 | 100%
2.3 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı | UI/UX Tasarımcı | Başlamadı | 2024-12-20 | 2024-12-22 | 2 | 100%
2.3 Veri Güvenliği ve Gizlilik | Veri Analisti | Başlamadı | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 2 | 100%
2.4 Yazılım Entegrasyonu | Yazılım Mühendisi | Başlamadı | 2024-12-26 | 2024-12-28 | 2 | 100%
3. Altyapı Kurulumu | Sistem Yöneticileri- Test Mühendisi | Başlamadı | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 13 | 0% | 2025-01-13: ²
3.1 Altyapı Analizi | Sistem Yöneticisi | Başlamadı | 2025-01-02 | 2025-01-05 | 3 | 0%
3.2 Donanım Kurulumu | Yazılım Mühendisi | Başlamadı | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 2 | 0%
3.3 Test Kurulumu | Test Mühendisi | Başlamadı | 2025-01-09 | 2025-01-12 | 3 | 0%
4. Entegrasyon ve Uygulama | Test ve Yazılım Mühendisi | Başlamadı | 2025-01-13 | 2025-02-21 | 39 | 0% | 2025-02-17: ²
5. Personel Eğitimi | Teknik Destek Ekibi | Başlamadı | 2025-02-22 | 2025-03-05 | 11 | 0% | 2025-03-03: ²
6. İzleme ve Değerlendirme | Veri Analisti | Başlamadı | 2025-03-06 | 2025-03-18 | 12 | 0% | 2025-03-17: ²
7. Proje Kapanışı | Proje Yöneticisi | Başlamadı | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 13 | 0%
7. 1 Teknik Destek planı | Teknik Destek Ekibi | Başlamadı | 2025-03-22 | 2025-03-27 | 5 | 0% | 2025-03-24: ²
Key Status
Başlamadı
Devam ediyor
Tamamlandı
On Hold