## Sayfa3
Risk Management Plan | [11 empty] | Probability | Impact
[9 empty] | Tarih: | 2024-11-20 |  | Very High | Very High
| Proje Adı |  | Hasta Akış Optimizasyonu |  | Lokasyon: | [6 empty] | High | High
[9 empty] | Anlık Tarih | 2025-01-02 |  | Medium | Medium
[12 empty] | Low | Low
Risk Faktörleri |  | Risk Sebepleri |  | Sonuçlar | Risk Sorumlusu |  | Probability | Impact | Score | Kontrol |  | Very Low | Very Low
Proje Kapsamı |  | Hastane Yönetiminin güncelemeleri |  | Proje teslimi ertelenebilir. Bütçe Aşımı | Proje Yöneticisi |  | High | Medium | Severe | Projenin kapsamı taraflarca görüşülmeli.Sözleşme ile değişiklikler kontrol altına alınmalı
Teknik Sorunlar |  | Donanım ve Yazılım Hataları Altyapı Sorunları Kullanıcı Arayüzü İşlevsizliği |  | Sistem Arızaları Bütçe ve Zaman Aşımı | Teknik Ekip |  | High | High | Critical | Her AşamaSonrası Durum ve Performans Değerlendirmesi
Proje Kaynağı |  | Yeterli personel olmaması Materyal Eksikliği |  | Görev Yükü Artmas | Proje Yöneticisi |  | Medium | Medium | Moderate | Yedek proje ekip çalışanı oluşturmalı
Proje Bütçesi |  | Diğer Sorunlara Bağlı gelişir |  | Proje teslimi ertelenebilir. | Proje Yöneticisi |  | Medium | High | Severe | Proje bütçesinde %10 gibi oynamalar tolere edilmeli
Proje Zamanlaması |  | Diğer Sorunlara Bağlı gelişir |  | Proje teslimi ertelenebilir | Proje Yöneticisi |  | Very High | Very High | Critical | Proje Zaman Çizelgesi takip edilmeli
Organizasyonel Faktörler |  | Yanlış iletişim Kanalları Düzenli Toplantıya Katılım Olmaması |  | Yanlış Anlaşılmalar Gerginlikler performans düşüklüğü | Proje Yöneticisi |  | High | Medium | Severe | Düzenli Toplantılar ve atölye çalışmaları düzenlemek
[5 empty] | Impact |  | Very Low | Low | Medium | High | Very High
[5 empty] | Probability | Very High | Moderate | Severe | Severe | Critical | Critical
[6 empty] | High | Sustainable | Moderate | Severe | Critical | Critical
[6 empty] | Medium | Sustainable | Moderate | Moderate | Severe | Critical
[6 empty] | Low | Sustainable | Sustainable | Moderate | Severe | Critical
[6 empty] | Very Low | Sustainable | Sustainable | Sustainable | Moderate | Severe